Поэтапная

«дорожная карта» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа»

Валуйского района Белгородской области

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области

| № п\п | Направления мероприятий | Сроки | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ответственные | Институциональный уровень (ОУ) |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Декабрь 2013 г - май 2014 г |  |  |
|  | 1.1.1. Разработка и утверждение «дорожных карт» по обеспечению введения ФГОС ДО управления образования и дошкольных образовательных организаций муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | Апрель 2014 г. | Администрация МОУ «Бутырская ООШ» | Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации |
|  | 1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в регионе | Апрель –май 2014 г Постоянно Апрель 2014г Май 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ» | Использование материалов сборника, разработанного ОГАОУ ДПО «БелИРО» в части разработки нормативных документов образовательной организации Использование структурно-динамической модели «Внедрение ФГОС ДО в образовательных организациях» для реализации ФГОС Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными документами различного уровня |
| 1.2. | Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль –март 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ» |  |
|  | 1.2.1. Формирование региональной системы оценки стартовых условий введения ФГОС ДО на основе федерального перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу | Февраль 2014 г |  | Изучение утвержденных критериев оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |
|  | 1.2.2. Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ» | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации |
|  | 1.2.3. Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | март 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ» | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации |
| 1.3. | Участие в разработке и организация использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Постоянно | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Использование письма Минобрнауки России в практической работе |
| 1.4. | Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |  | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы |  |
|  | 1.4.1. Участие в проведении семинара по введению ФГОС ДО (категория слушателей: специалисты МОУО) | Март-Апрель 2014 г | воспитатель дошкольной группы | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации |
|  | 1.4.2. Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Июнь-август 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации |
|  | 1.4.3. Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | Постоянно | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |  |  |  |
|  | 1.5.1. Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Июнь 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Проведение мониторинга в образовательной организации |
|  | 1.5.2. Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Июль-август 2014 г, далее - ежегодно | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий |
|  | 1.5.3. Нормативно-правовое обеспечение проведения рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Ноябрь 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей |
|  | 1.5.4.Проведение рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году | Декабрь 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. |
| 1.6. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь2014 г-январь 2015 Постоянно | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 1.7. | Использование федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |
|  | 1.7.1. Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) |  | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования |
|  | 1.7.2. Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Директор МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Участие в семинарах и МО |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2014-2016 гг Март 2014 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Создание рабочей (творческой) группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы |  |
|  | 2.3.1.Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года |  | Организация работы консультационных центров |
|  | 2.3.2. Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | февраль 2015 г, февраль 2016 г |  | Участие в методических мероприятиях |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |  |  |
|  | 3.1.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | 2014-2016 гг | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации |
|  | 3.1.2.Организация повышения квалификации на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016 гг | Директор МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) |
|  | 3.1.3.Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.) | 2014-2016 гг | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению |
|  | 3.1.4. Создание банка педагогических идей по реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации для внесения в муниципальный банк данных лучших педагогических идей педагогических работников |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |  |  |  |
|  | 3.2.1. Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Август - Сентябрь 2015 г | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Участие в семинаре руководителей ДОО, августовских секциях педагогических работников «Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций», рассмотрение данного вопроса на педагогическом совете |
|  | 3.2.2. Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Сентябрь 2015-2016гг | Администрация МОУ «Бутырская ООШ», воспитатель дошкольной группы | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |  |  |  |
|  | 3.3.1. Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014-2016 гг |  | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) |
|  | 3.3.2. Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО |  |  | - |
| 3.4. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |  |  |  |
|  | 3.4.1.Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2015-2016 гг |  | Организация наставничества в образовательной организации, участие молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования в муниципальных методических объединениях |
|  | 3.4.2. Изменение ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |  |  | - |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1. | Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг |  |  |
|  | 4.1.1. Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг | Директор МОУ «Бутырская ООШ» | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |
|  | 4.1.2. Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования. | Февраль 2014г -2016 г |  | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ |
|  | 4.1.3. Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Январь-февраль 2014 г До 2018 г |  | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации |
|  | 4.1.4.Формирование муниципального задания | Ежегодно (сентябрь –декабрь) | Администрация МОУ «Бутырская ООШ» | Выполнение муниципального задания |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 г - апрель 2015 г |  |  |
|  | 4.2.1. Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг Ежегодно |  | Выполнение муниципальных заданий |
|  | 4.2.2.Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Администрация МОУ «Бутырская ООШ» | Ежемесячное представление информации в управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |
|  | 4.2.3. Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014-2016 гг Ежегодно декабрь | Администрация МОУ «Бутырская ООШ» | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией |
|  | 4.2.4.Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу | 2014- 2016 гг (ежемесячно) |  | Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |
|  | 4.2.5. Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате |  |  | - |
| 4.3. | Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Июль 2014 2016 гг |  |  |
|  | 4.3.1.Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Июль-август 2014 г Ежегодно |  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
|  | 4.3.2.Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Октябрь-ноябрь 2014г Ежегодно |  | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией |
|  | 4.3.3.Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Декабрь 2014 г Ежегодно |  | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг |  |  |
|  | 5.1.1.Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг |  | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» |
|  | 5.1.2.Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г |  | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях |
|  | 5.1.2.Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г |  | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях |
|  | 5.1.3. Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг (2 раза в год) |  | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах |
|  | 5.1.4. Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015-2016 гг |  | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013г - декабрь 2016 г |  |  |
|  | 5.2.1.Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г |  | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО |
|  | 5.2.2. Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области | 2014-2016 гг |  | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления |
|  | 5.2.3.Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг Февраль 2014 г 2014-2016 гг |  | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. |